План мероприятий

по развитию профориентационной работы на уровне дошкольного образования

| № | Мероприятия | Сроки проведения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Создание рабочей группы на муниципальном уровне по решению вопросов формирования основ ранней профориентации у детей дошкольного возраста | Июль 2023 года | Управление образования, спорта и молодежной политики администрации Тоншаевского муниципального округа |
| 2. | Проведение заседаний рабочей группы по вопросам формирования основ ранней профориентации у детей дошкольного возраста | В течение всего периода по мере необходимости | Специалисты ИМК |
| 3. | Разработка плана мероприятий по работе с детьми ДОУ округа по ранней профориентации | Июль 2023 года | Специалисты ИМК |
| 4. | Разработка дорожной карты по профориентационной работе в МДОУ и размещение на сайте во вкладке «ПРОФОРИЕНТАЦИЯ» | Август 2023 года | Руководители ДОУ |
| 5. | Проведение муниципального этапа чемпионата «BabySkills» в дистанционном формате среди воспитанников муниципальных дошкольных образовательных учреждений | Сентябрь-октябрь 2023 года | Специалисты ИМК |
| 6. | Проведение муниципального этапа конкурса проектов по ранней профориентации «Первые шаги в профессию» | Октябрь –ноябрь 2023 | Специалисты ИМК |
| 7. | Организация конкурса «Лучшая разработка дидактической игры /пособия/ по профориентации дошкольников» | Октябрь –ноябрь 2023 | Специалисты ИМК |
| 8. | Конференция для педагогических работников. Повышение профессионального уровня педагогов ДОУ в вопросах профориентации дошкольников. | Ноябрь 2023 года | Специалисты ИМК |
| 9. | Контроль и консультации по организации развивающей предметно-пространственной среды в группах по направлению «ранняя профориентация дошкольников» | В течение всего периода | Специалисты ИМК, руководители МДОУ |
| 10. | Проведение информационной компании по освещению работы по ранней профориентации, сайт УОиМП, сайт администрации округа, социальная сеть «ВКонтакте» | В течение всего периода | Специалисты ИМК, руководители ДОУ |
| 11. | Стартовый мониторинг состояния работы по ранней профориентации и оценка результативности. | Декабрь 2023 | Специалисты ИМК, руководители ДОУ |
| 12. | Выявление проблем. Разработка адресных рекомендаций. | Январь 2024 | Специалисты ИМК, руководители ДОУ, рабочая группа |
| 13. | Разработка управленческих решений по совершенствованию системы работы по ранней профориентации детей дошкольного возраста. | Февраль 2024 | Специалисты ИМК, руководители ДОУ, рабочая группа |
| 14. | Совершенствование нормативных правовых актов ДОУ в части проведения работы по ранней профессиональной ориентации | Март 2024 | Специалисты ИМК, руководители ДОУ |
| 15. | Курсы повышения квалификации по теме «Организация профориентационной работы в образовательном учреждении в условиях ФГОС» | В течение всего периода | Специалисты ИМК, руководители ДОУ |
| 16. | Семинар «Картотека профориентированных сюжетно-ролевых игр» | Март 2024 | Специалисты ИМК |
| 17. | Конкурс на лучшую профориентированную сюжетно-ролевую игру «Экскурсия» (дистанционный формат) | Апрель 2024 | Специалисты ИМК |
| 18. | Конференция по представлению опыта работы по теме: «Профориентация дошкольников в ДОУ» | Май 2024 | Специалисты ИМК |
| 19. | Оформление сборника по теме «Профориентация дошкольников» | Июнь 2024 | Специалисты ИМК |
| 20. | Анализ эффективности принятых управленческих решений | Июль 2024 | Специалисты ИМК, руководители ДОУ |