УТВЕРЖДЕН

приказом управления образования, спорта

и молодёжной политики администрации Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области

от 31.01.2023 № 47-од

План мероприятий (дорожная карта)

реализации методологии (целевой модели) наставничества обучающихся для организаций,

осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным и дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с применением лучших практик обмена опытом

между обучающимися на территории Тоншаевского муниципального округа на 2023 - 2024 гг.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Срок реализации | Ответственный  исполнитель | Результат. Вид документа |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Нормативное правовое регулирование реализации методологии (целевой модели) наставничества обучающихся для организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным и дополнительным общеобразовательным программам,  в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися (далее -ЦМН) | | | |
| 1.1 | Назначение кураторов внедрения ЦМН в  образовательных организациях (далее - кураторы  внедрения ЦМН). При необходимости создание  рабочей группы реализации ЦМН. | До 20.02.2023 | Руководители образовательных организаций | Приказы  образовательных организаций |
| 1.2 | Разработка дорожных карт внедрения ЦМН в  образовательных организациях на 2023 - 2024 год | До 20.02.2023 | Кураторы, рабочая группа ЦМН в образовательных организациях | Проекты дорожных карт образовательных организаций |
| 1.3 | Разработка и утверждение положений о программе наставничества в образовательных организациях | До 20.02.2023 | Кураторы, рабочая группа ЦМН в образовательных организациях | Утвержденные положения о программе наставничества в образовательных организациях |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Срок реализации | Ответственный  исполнитель | Результат. Вид документа |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.4 | Согласование дорожных карт по внедрению ЦМН | До 20.02.2023 | Кураторы в образовательных организациях | Согласованные и  утвержденные дорожные карты |
| 1.5 | Разработка и утверждение иной распорядительной документации для обеспечения развития инфраструктурных, материально-технических ресурсов и кадрового потенциала образовательных организаций, реализующих ЦМН | В течение всего периода реализации ЦМН | Руководители образовательных организаций | Организационно-распорядительная  документация |
| 2. | Организационно-методическая, экспертно-консультационная, информационно-просветительская  поддержка участников внедрения целевой модели наставничества | | | |
| 2.1 | Актуализация региональных методических рекомендаций механизма реализации ЦМН в образовательных организациях с учетом функционирования модуля «Наставничество» в информационной системе «Навигатор дополнительного образования детей Нижегородской области» (далее - ИС «Навигатор ДО») | В течение всего периода реализации ЦМН | Кураторы в образовательных организациях | Инструкция «Алгоритм работы куратора образовательной организации, реализующей ЦМН в модуле «Наставничество» ИС «Навигатор» ДО |
| 2.2 | Заключение соглашений с организациями-партнерами  по внедрению ЦМН в 2023 -2024 гг. | В течение всего периода реализации ЦМН | Руководители образовательных организаций | Соглашения с  организациями - партнерами |
| 2.3 | Формирование и актуализация перечня партнерских организаций в целях привлечения их к реализации программ наставничества | В течение всего периода реализации ЦМН | Руководители образовательных организаций | Перечень партнерских организаций |
| 2.4 | Разработка программно-методических материалов на уровне образовательных организаций, необходимых для реализации ЦМН | В течение всего периода реализации ЦМН | Кураторы в образовательных организациях | Программно-методическое обеспечение реализации ЦМН |
| 2.5 | Формирование базы лучших муниципальных и региональных практик и программ наставничества | Март 2023;  Апрель 2023 | Управление образования, спорта и молодёжной политики администрации Тоншаевского муниципального округа | Методический сборник лучших работ конкурса «Наставник года» |
| 2.6 | Организация и проведение информационно-  ­просветительской кампании популяризации ЦМН через информационные ресурсы в сети Интернет, сообщества в социальных сетях, официальных ресурсах организаций, участников ЦМН | В течение всего периода реализации ЦМН | Кураторы в образовательных организациях,  рабочая группа,  организации-партнеры | Информационная кампания. Актуальная информация на официальных сайтах, в группах в социальных сетях (наличие рубрик, информационных стендов в организациях и т.д.) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Срок реализации | Ответственный  исполнитель | Результат. Вид документа |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2.7 | Реализация ЦМН в образовательных организациях, включая обязательные этапы:   * Подготовка условий для реализации программ ЦМН; * Формирование и актуализация базы наставляемых; * Формирование и актуализация базы наставников; * Отбор и обучение наставников; * Формирование наставнических пар или групп; * Организация работы наставнических пар или групп; * Завершение наставничества | В соответствии со сроками реализации программ наставничества | Руководители образовательных организаций,  кураторы реализации ЦМН,  рабочая группа реализации ЦМН | Локальные акты, программы ЦМН с перспективой продолжения цикла |
| 3. | Обеспечение реализации мер по дополнительному профессиональному образованию  наставников и кураторов, в том числе с применением дистанционных образовательных технологий | | | |
| 3.1 | Организация и проведение итогового муниципального мероприятия для популяризации наставничества, представление лучших наставнических практик, чествование лучших наставников | В течение всего периода | Управление образования, спорта и молодёжной политики администрации Тоншаевского муниципального округа | Проведение минимум одного муниципального мероприятия в год |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Срок реализации | Ответственный  исполнитель | Результат. Вид документа |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3.2 | Участие в межрегиональном конкурсе «Наставник года» | сентябрь-  декабрь 2023  ежегодно | Управление образования, спорта и молодёжной политики администрации Тоншаевского муниципального округа | Педагоги принимали участие в межрегиональном конкурсе «Наставник года» |
| 3.3 | Участие в межрегиональном форуме по реализации ЦМН | 20 декабря 2023  ежегодно | Управление образования, спорта и молодёжной политики администрации Тоншаевского муниципального округа | Участие в региональном форуме  по реализации ЦМН |
| 4. | Мониторинг, анализ, координация и управление реализацией внедрения целевой модели наставничества | | | |
| 4.1 | Осуществление регионального мониторинга реализации ЦМН | Май 2023  Декабрь 2023 | Управление образования, спорта и молодёжной политики администрации Тоншаевского муниципального округа,  «Сфера» (свод и анализ) | Письмо МОН НО с информационно-аналитическими материалами результатов мониторинга |
| 4.2 | Оценка качества реализации программ наставничества в рамках реализации ЦМН, включая оценку мотивационно­-личностного, компетентностного, профессионального роста участников ЦМН | Май 2023  Декабрь 2023 | Управление образования, спорта и молодёжной политики администрации Тоншаевского муниципального округа | Аналитические справки результатов |

Принятые сокращения:

МОН НО - министерство образования и науки Нижегородской области;

ЦМН- Целевая модель наставничества.