Приложение к приказу

Управления образования, спорта и молодежной

политики администрации Тоншаевского

муниципального округа

№5-од от 12.01.2026

Дорожная карта

по внедрению и реализации

«Программы просвещения родителей» в 2026 году.

| № | Мероприятия | Сроки проведения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Создание рабочей группы на муниципальном уровне по решению вопросов реализации «Программы просвещения родителей (законных представителей) детей в условиях взаимодействия ДОО и семьи» | Январь 2026 | Управление образования, спорта и молодежной политики администрации Тоншаевского муниципального округа |
| 2. | Проведение заседаний рабочей группы по вопросам внедрения и реализации программы просвещения родителей | В течение всего периода по мере необходимости | Руководитель РМО |
| 3. | Разработка плана мероприятий реализации программы на муниципальном уровне | Январь 2026 | Руководитель РМО, рабочая группа |
| 4. | Разработка дорожной карты в МДОУ и размещение на сайте во вкладке «просвещение родителей» | Январь 2026 | Руководители ДОУ, рабочая группа |
| 5. | Разработка инструментария для анализа работы с родителями | Февраль 2026 | Руководитель РМО, рабочая группа |
| 6. | Проведение опроса родителей | В течение всего периода | Руководитель РМО |
| 7. | Проведение семинара «Секреты успешного взаимодействия с родителями воспитанников» | Март 2026 | Руководитель РМО |
| 8. | Контроль и консультации по организации среды в МДОУ для родителей | В течение всего периода | Специалисты ИМК, руководители МДОУ |
| 9. | Конкурс на лучший уголок для родителей | Апрель 2026 | Руководители МДОУ |
| 10. | Проведение информационной компании по освещению работы на сайтах МДОУ, сайт администрации округа, социальная сеть «ВКонтакте» | В течение всего периода | Специалисты ИМК, руководитель РМО, руководители ДОУ |
| 11. | Мониторинг результатов внедрения Программы просвещения родителей в ДОУ. | Октябрь 2026 | Специалисты ИМК, руководитель РМО, руководители ДОУ |
| 12. | Выявление проблем. Разработка адресных рекомендаций. | В течение всего периода | Специалисты ИМК, руководитель РМО, рабочая группа, руководители ДОУ |
| 13. | Разработка управленческих решений по совершенствованию системы работы | В течение всего периода | Специалисты ИМК, руководители ДОУ, рабочая группа |
| 14. | Совершенствование нормативных правовых актов МДОУ в части проведения работы | В течение всего периода | Специалисты ИМК, руководители ДОУ |
| 15. | Курсы повышения квалификации по теме | В течение всего периода | Специалисты ИМК, руководители ДОУ |
| 16. | Конференция по представлению опыта работы по теме просвещения родителей. | Май 2026 | Специалисты ИМК |
| 17. | Обобщение эффективных практик (оформление сборника по теме, статьи) | Декабрь 2026 | Специалисты ИМК, руководитель РМО, рабочая группа |
| 18. | Анализ эффективности принятых управленческих решений | В течение всего периода | Специалисты ИМК, руководители ДОУ |