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Рекомендуемый План мероприятий («дорожная карта»)
 по введению и реализации федеральной образовательной программы дошкольного образования
образовательными организациями Тоншаевского муниципального округа

	№
	Мероприятие
	Срок
	Исполнитель

	1. Организационно-управленческое обеспечение

	1.1.
	Изучение нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП ДО
	февраль
	Руководители, старшие воспитатели, ответственные воспитатели ОО

	1.2.
	Формирование банка данных нормативноправовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП ДО
	февраль-август
	Руководители, старшие воспитатели, ответственные воспитатели ОО

	1.3.
	Издание приказа «О переходе на непосредственное полное применение ФОП
	февраль
	Руководители ОО

	1.4.
	Разработка и утверждение дорожной карты по переходу к осуществлению образовательной деятельности с непосредственным полным применением ФОП ДО
	февраль
	Руководители ОО

	1.5.
	 Проведение педагогического совета но теме: «О мерах по переходу на полное применение ФОН ДО»
	март
	Руководители, старшие воспитатели, ответственные воспитатели ОО

	1.6.
	Организация деятельности  по разработке основной образовательной программы в соответствие с ФОП ДО
	Март - август 2023
	Руководители, старшие воспитатели, ответственные воспитатели ОО

	1.7.
	Проведение экспертизы локальных актов в сфере дошкольного образования (на соответствие требованиям ФОП ДО)
	апрель-май
	Руководители ОО

	1.8.
	Издание приказа об отмене реализации основной образовательной программы и непосредственном полном применении ФОП ДО при осуществлении воспитательно-образовательной деятельности
	август 
	Руководители ОО

	1.9.
	 Издание приказа об утверждении локальных актов образовательной организации в сфере образования, актуализированных на соответствие с требованиями ФОП ДО
	По мере необходимости 2023
	Руководители ОО

	1.10.
	 Мониторинг готовности ДОО к реализации ФОП ДО с 01.09.2023
	август 
	Руководители, старшие воспитатели, ответственные воспитатели ОО

	2. Кадровое обеспечение

	2.1.
	 Анализ укомплектованности штата для обеспечения реализации ФОП ДО. Выявление кадровых дефицитов
	Март-май
	Руководители, старшие воспитатели, ответственные воспитатели ОО

	2.2.
	Проведение анализа образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников по вопросам перехода на полное применение ФОП ДО
	Апрель - май 2023
	Руководители, старшие воспитатели, ответственные воспитатели ОО

	2.3.
	Обеспечение курсовой подготовки руководителей и педагогов по вопросам перехода на реализацию ФОП ДО
	март - июнь 2023
	Руководители, старшие воспитатели, ответственные воспитатели ОО

	3. Методическое обеспечение

	3.1.
	 Обеспечение методическими материалами педагоюв по сопровождению реализации ФОП ДО
	Февраль - август 2023
	Руководители, старшие воспитатели, ответственные воспитатели ОО

	3.2.
	 Внесение в план методической работы образовательных организаций мероприятий по методическому обеспечению реализации ФОП ДО
	февраль 
	Руководители, старшие воспитатели, ответственные воспитатели ОО

	3.3.
	Обеспечение методическими материалы педагогов по сопровождению реализации программы коррекционно-развивающей работы
	Февраль - август 2023
	Руководители, старшие воспитатели, ответственные воспитатели ОО

	3.4.
	 Обеспечение участия педагогов в семинарах, конференциях и других мероприятиях по внедрению ФОП ДО
	Февраль - август 2023
	Руководители, старшие воспитатели, ответственные воспитатели ОО

	3.5.
	 Разработка и утверждение основной образовательной программы и рабочих программ педагогов в соответствие с ФОП ДО
	Апрель - август 2023
	Руководители, рабочая группа ОО 

	4. Информационное обеспечение

	4.1.
	Изучение содержания ФОП ДО (выделить смысловые блоки, рассмотреть преемственность задач по возрастным группам и их интеграцию по образовательным областям)
	Февраль-март
	Старшие воспитатели Ответственные воспитатели Педагоги ОО

	4.2.
	 Сравнение реализуемой основной образовательной программы и ФОП ДО, создать план корректировки имеющейся ООП или разработки новой образовательной программы ДО
	апрель-май
	Старшие воспитатели Ответственные воспитатели Рабочая группа ОО 

	4.3.
	 Обеспечение педагогам доступа к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных в сети Интернет
	Февраль - август 2023
	Руководители Оо

	4.4.
	Проведение родительских собраний, с рассмотрением вопросов применения ФОП ДО с 01.09.2023
	Апрель - август 2023
	Старшие воспитатели Ответственные воспитатели Педагоги ОО

	4.5.
	Размещение на сайте образовательной организации информации о подготовке к введении; н порядке перехода на ФОП ДО
	До 1 июня 2023
	Руководители, старшие воспитатели, ответственные воспитатели ОО

	5. Материально-техническое обеспечение

	5.1.
	 Анализ ресурсного обеспечения образовательной организации на соответствии с требованиями ФОП ДО
	Февраль - август 2023
	Руководители ОО

	5.2.
	Обеспечение оснащенности образовательной организации на соответствие с требованиями ФОП ДО к необходимой оснащенности учебного процесса и оборудованию учебных помещений
	Февраль - август 2023
	Руководители ОО

	5.3.
	Определение учебно-методических пособии, электронных и образовательных ресурсов, используемых в образовательном процессе на соответствие ФОП ДО
	апрель-август
	Руководители ОО

	5.4.
	Обеспечение предметно-развивающей среды в образовательной организации в соотвелствие с требованиями ФОП ДО
	апрель- август
	Руководители ОО

	5.5.
	 Закупка, приобретение методических и дидактических материалов для реализации ФОН ДО
	Июнь-август
	Руководители ОО



