Приложение 1

к приказу

Управления образования,

спорта и молодежной политики

администрации Тоншаевского

муниципального округа

№32-од от 24.01.2023

Рекомендуемый План мероприятий («дорожная карта»)

по введению и реализации федеральной образовательной программы дошкольного образования

образовательными организациями Тоншаевского муниципального округа

| № | Мероприятие | Срок | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Организационно-управленческое обеспечение |  |  |  |
| 1.1. | Изучение нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП ДО | февраль | Руководители, старшие воспитатели, ответственные воспитатели ОО |
| 1.2. | Формирование банка данных нормативноправовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП ДО | февраль-август | Руководители, старшие воспитатели, ответственные воспитатели ОО |
| 1.3. | Издание приказа «О переходе на непосредственное полное применение ФОП | февраль | Руководители ОО |
| 1.4. | Разработка и утверждение дорожной карты по переходу к осуществлению образовательной деятельности с непосредственным полным применением ФОП ДО | февраль | Руководители ОО |
| 1.5. | Проведение педагогического совета но теме: «О мерах по переходу на полное применение ФОН ДО» | март | Руководители, старшие воспитатели, ответственные воспитатели ОО |
| 1.6. | Организация деятельности по разработке основной образовательной программы в соответствие с ФОП ДО | Март - август 2023 | Руководители, старшие воспитатели, ответственные воспитатели ОО |
| 1.7. | Проведение экспертизы локальных актов в сфере дошкольного образования (на соответствие требованиям ФОП ДО) | апрель-май | Руководители ОО |
| 1.8. | Издание приказа об отмене реализации основной образовательной программы и непосредственном полном применении ФОП ДО при осуществлении воспитательно-образовательной деятельности | август | Руководители ОО |
| 1.9. | Издание приказа об утверждении локальных актов образовательной организации в сфере образования, актуализированных на соответствие с требованиями ФОП ДО | По мере необходимости 2023 | Руководители ОО |
| 1.10. | Мониторинг готовности ДОО к реализации ФОП ДО с 01.09.2023 | август | Руководители, старшие воспитатели, ответственные воспитатели ОО |
| 2. Кадровое обеспечение |  |  |  |
| 2.1. | Анализ укомплектованности штата для обеспечения реализации ФОП ДО. Выявление кадровых дефицитов | Март-май | Руководители, старшие воспитатели, ответственные воспитатели ОО |
| 2.2. | Проведение анализа образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников по вопросам перехода на полное применение ФОП ДО | Апрель - май 2023 | Руководители, старшие воспитатели, ответственные воспитатели ОО |
| 2.3. | Обеспечение курсовой подготовки руководителей и педагогов по вопросам перехода на реализацию ФОП ДО | март - июнь 2023 | Руководители, старшие воспитатели, ответственные воспитатели ОО |
| 3. Методическое обеспечение |  |  |  |
| 3.1. | Обеспечение методическими материалами педагоюв по сопровождению реализации ФОП ДО | Февраль - август 2023 | Руководители, старшие воспитатели, ответственные воспитатели ОО |
| 3.2. | Внесение в план методической работы образовательных организаций мероприятий по методическому обеспечению реализации ФОП ДО | февраль | Руководители, старшие воспитатели, ответственные воспитатели ОО |
| 3.3. | Обеспечение методическими материалы педагогов по сопровождению реализации программы коррекционно-развивающей работы | Февраль - август 2023 | Руководители, старшие воспитатели, ответственные воспитатели ОО |
| 3.4. | Обеспечение участия педагогов в семинарах, конференциях и других мероприятиях по внедрению ФОП ДО | Февраль - август 2023 | Руководители, старшие воспитатели, ответственные воспитатели ОО |
| 3.5. | Разработка и утверждение основной образовательной программы и рабочих программ педагогов в соответствие с ФОП ДО | Апрель - август 2023 | Руководители, рабочая группа ОО |
| 4. Информационное обеспечение |  |  |  |
| 4.1. | Изучение содержания ФОП ДО (выделить смысловые блоки, рассмотреть преемственность задач по возрастным группам и их интеграцию по образовательным областям) | Февраль-март | Старшие воспитатели Ответственные воспитатели Педагоги ОО |
| 4.2. | Сравнение реализуемой основной образовательной программы и ФОП ДО, создать план корректировки имеющейся ООП или разработки новой образовательной программы ДО | апрель-май | Старшие воспитатели Ответственные воспитатели Рабочая группа ОО |
| 4.3. | Обеспечение педагогам доступа к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных в сети Интернет | Февраль - август 2023 | Руководители Оо |
| 4.4. | Проведение родительских собраний, с рассмотрением вопросов применения ФОП ДО с 01.09.2023 | Апрель - август 2023 | Старшие воспитатели Ответственные воспитатели Педагоги ОО |
| 4.5. | Размещение на сайте образовательной организации информации о подготовке к введении; н порядке перехода на ФОП ДО | До 1 июня 2023 | Руководители, старшие воспитатели, ответственные воспитатели ОО |
| 5. Материально-техническое обеспечение |  |  |  |
| 5.1. | Анализ ресурсного обеспечения образовательной организации на соответствии с требованиями ФОП ДО | Февраль - август 2023 | Руководители ОО |
| 5.2. | Обеспечение оснащенности образовательной организации на соответствие с требованиями ФОП ДО к необходимой оснащенности учебного процесса и оборудованию учебных помещений | Февраль - август 2023 | Руководители ОО |
| 5.3. | Определение учебно-методических пособии, электронных и образовательных ресурсов, используемых в образовательном процессе на соответствие ФОП ДО | апрель-август | Руководители ОО |
| 5.4. | Обеспечение предметно-развивающей среды в образовательной организации в соотвелствие с требованиями ФОП ДО | апрель- август | Руководители ОО |
| 5.5. | Закупка, приобретение методических и дидактических материалов для реализации ФОН ДО | Июнь-август | Руководители ОО |